## Costos Software
PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE
NOMBRE DE LA EMPRESA, Título del proyecto, Gerente del proyecto | [8 empty] | Ingrese información en celdas blancas, solamente; las celdas sombreadas se rellenan automáticamente. Escriba Tarifas, Roles y más en la pestaña DATOS.
| INTRODUZCA LAS VARIABLES DE ESTIMACIÓN, A CONTINUACIÓN |  | FASE |  | HORAS ESTIMADAS | REAL HORAS
ESFUERZO DE GESTIÓN DE PROYECTOS % | 60% |  | Requisitos del negocio |  | 240 | 240
ESFUERZO DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS % | 20% |  | Especificaciones funcionales |  | 60 | 60
ESFUERZO DE LA OFICINA DE CONTROL DEL PROYECTO % | 20% |  | Diseño detallado |  | 350 | 350
EL TOTAL DEBE SER 100% -------------------> | 100% |  | Código y prueba unitaria |  | 600 | 600
DURACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN HORAS | 6 |  | Pruebas del sistema |  | 100 | 100
FECHA ESTIMADA DE INICIO | 2023-02-02 |  | Pruebas de aceptación del usuario |  | 60 | 60
FECHA DE FINALIZACIÓN ESTIMADA CALCULADA | 2023-07-23 12:00 |  | Gerente de Proyectos |  | 400 | 400
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO EN SEMANAS | 24.5 |  | Oficina de Control de Proyectos |  | 400 | 400
|  |  | Oficina de Gestión de Proyectos |  | 400 | 400
FASE ACTIVIDAD | ESFUERZO DE TRABAJO ESTÁNDAR % | TAMAÑO DEL EQUIPO DE FASE | HORAS DE ESFUERZO DE TRABAJO COMPUTADO | DURACIÓN CALCULADA DE LA TAREA EN SEMANAS | COSTO PROMEDIO CALCULADO DE LOS RECURSOS POR HORA | COSTO ESTIMADO | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA TAREA CALCULADA | ESFUERZO DE TRABAJO COMPUTADO EN DÍAS | DURACIÓN CALCULADA DE LA TAREA EN DÍAS
Requisitos del negocio | 10% | 2 | 240 | 4 | 23000 | 5520000 | 2023-03-02 | 40 | 20
Especificaciones funcionales | 10% | 1 | 60 | 2 | 46000 | 2760000 | 2023-03-16 | 10 | 10
Diseño detallado | 10% | 2 | 350 | 5.8333 | 23000 | 8050000 | 2023-04-25 20:00 | 58.3333 | 29.1667
Código y prueba unitaria | 30% | 2 | 600 | 10 | 23000 | 13800000 | 2023-07-04 20:00 | 100 | 50
Pruebas del sistema | 20% | 2 | 100 | 1.6667 | 23000 | 2300000 | 2023-07-16 12:00 | 16.6667 | 8.3333
Pruebas de aceptación del usuario | 20% | 2 | 60 | 1 | 23000 | 1380000 | 2023-07-23 12:00 | 10 | 5
EL TOTAL DEBE SER 100% -------------------> | 100% |  | 1410 | 24.5 |  | 33810000 |  | 235 | 122.5
Gerente de Proyectos | 60% |  | 400 | 24.5 | 12000 | 4800000 |  | 66.6667 | 122.5
Oficina de Control de Proyectos | 20% |  | 400 | 24.5 | 8000 | 3200000 |  | 66.6667 | 122.5
Oficina de Gestión de Proyectos | 20% |  | 400 | 24.5 | 4000 | 1600000 |  | 66.6667 | 122.5
|  | GESTIÓN DE PROYECTOS | 1200 |  |  | 9600000
|  | ESTIMACIÓN DE HORAS DE PROYECTO DE REFERENCIA | 2610 |  |  | 43410000
|  |  |  | INGRESE CONTINGENCIA DE RIESGO | 0% | 0
[5 empty] | ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO DE REFERENCIA | 43410000
|  |  |  | ESTIMACIÓN MÍNIMA DEL PROYECTO | 0% | 43410000
|  |  |  | ESTIMACIÓN MÁXIMA DEL PROYECTO | 0% | 43410000
| LÍDER TÉCNICO | ANALISTA | DESARROLLADOR PRINCIPAL | DESARROLLADOR | RECURSOS PARA CLIENTES EMPRESARIALES | FALTA EL RECUENTO | COSTOS POR HORA DEL PROYECTO
TARIFA POR HORA | 7000 | 6000 | 5000 | 5000 | 0
ASIGNACIÓN DE RECUENTO DE RECURSOS
REQUISITOS DEL NEGOCIO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 960
ESPECIFICACIONES FUNCIONALES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 480
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1400
CÓDIGO Y PRUEBA UNITARIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2400
PRUEBAS DEL SISTEMA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 400
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL USUARIO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 240
[6 empty] | HORAS DE RECURSOS | 5880
[6 empty] | HORAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS | 1200
[6 empty] | TOTAL DE HORAS DE PROYECTO | 7080

## Materiales y Consumibles
PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE
DESCRIPCIÓN | CONSUMIBLES $ | MATERIALES $
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL | 0 | 0

## Cosolidado
PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE
ESTIMACIÓN POR HORAS Y RRHH | 43410000
MATERIALES | 0
CONSUMIBLES | 0
TOTAL | 43410000

## DATOS
DATOS DE ESTIMACIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE
ROL DEL PROYECTO | TARIFA POR HORA | CÓDIGO DE ESTIMACIÓN | MIN | MÁXIMO
Gerente de Proyectos | 12000 | D | -30% | 50%
Oficina de Control de Proyectos | 8000 | C | -15% | 30%
Oficina de Gestión de Proyectos | 4000 | B | -5% | 15%
Líder Técnico | 7000 | Un | 0% | 0%
Analista | 6000
Desarrollador Principal | 5000
Desarrollador | 5000
0
0
0
0
0
0
0